## Sheet1
RootElement需求清单
功能编号 | 功能模块 | 子模块 | 功能项 | 描述 | 状态 | 加入时间 | 紧迫程度 | 开发者 | 完成时间 | 备注
1 |  |  |  |  | 待完成 |  | 弱
2 |  |  |  |  | 待完成 |  | 弱
3 |  |  |  |  | 待完成 |  | 弱
4 |  |  |  |  | 待完成 |  | 弱
5 |  |  |  |  | 待完成 |  | 弱
6 |  |  |  |  | 待完成 |  | 弱
7 |  |  |  |  | 待完成 |  | 弱
8 |  |  |  |  | 待完成 |  | 弱
9 |  |  |  |  | 待完成 |  | 弱
10 |  |  |  |  | 待完成 |  | 弱
11 |  |  |  |  | 待完成 |  | 弱
12 |  |  |  |  | 待完成 |  | 弱
13 |  |  |  |  | 待完成 |  | 弱
14 |  |  |  |  | 待完成 |  | 弱
15 |  |  |  |  | 待完成 |  | 弱
16 |  |  |  |  | 待完成 |  | 弱
17 |  |  |  |  | 待完成 |  | 弱
18 |  |  |  |  | 待完成 |  | 弱
19 |  |  |  |  | 待完成 |  | 弱
20 |  |  |  |  | 待完成 |  | 弱
21 |  |  |  |  | 待完成 |  | 弱
22 |  |  |  |  | 待完成 |  | 弱
后台
功能编号 | 功能模块 | 子模块 | 功能项 | 描述 | 状态 | 加入时间 | 紧迫程度 | 开发者 | 完成时间 | 备注
1 | 后台首页 | 首页上部分 | 显示管理员名字，当前时间 | 在右上角显示登陆名称，在后台首页主部分显示登陆名称和当前时间 | 已完成 | 2019-12-25 | 弱 | 凌家童 | 2019-12-29
2 |  | 数据统计部分 | 总文章数、总访问量、总文章类型数、总评论数 | 每个数据用格子卡片形式显示 | 已完成 | 2019-12-26 | 弱 | 凌家童 | 2019-12-29 | 这个涉及到leanCloud相关部分，先不做
3 |  | 系统信息部分 | 系统版本、服务器地址、操作系统、运行环境、JDK版本、MYSQL版本 | 以表格形式显示 | 已完成 | 2019-12-29 | 弱 | 凌家童 | 2019-12-29 | 这个在数据库配置项中添加相关属性，然后直接查出来即可
4 |  | 开发团队信息 | 版权所有、开发者 | 以表格形式显示 | 已完成 | 2019-12-29 | 弱 | 凌家童 | 2019-12-29 | 这个在数据库配置项中添加相关属性，然后直接查出来即可
5 |  | 底部信息 |  | 感谢layui,百度Echarts,jquery,本系统由x-admin提供技术支持。 | 已完成 | 2019-12-29 | 弱 | 凌家童 | 2019-12-29
6 | 博客管理 | 博客列表 | 显示所有博客的列表表格 | 以表格形式显示 | 已完成 | 2019-12-29 | 弱 | 凌家童 | 2019-12-29
7 |  |  | 查看 | 表格操作栏，显示查看按钮，点击跳转到前台显示该博客的页面 | 已完成 | 2019-12-29 | 弱 | 凌家童 | 2019-12-30
8 |  |  | 编辑 | 表格操作栏，显示编辑按钮，点击跳转到编辑博客tab页面 | 已完成 | 2019-12-29 | 弱 | 凌家童 | 2019-12-31
9 |  |  | 删除 | 表格操作栏，显示删除按钮，点击按钮提示是否删除，点击确认删除 | 待完成 | 2019-12-29 | 弱
10 |  |  | 分类、标题、作者联合查询 | 根据标题模糊、作者模糊分类精确查询来构造查询条件，查询的结果也是以表格显示 | 待完成 | 2019-12-29 | 弱
11 |  | 编辑博客 | 打开一个tab栏用来编写博客 | 显示一个markdown编辑器，编辑完成之后提交，提交需要填写博客标题、博客作者、博客类型、博客简介 | 已完成 | 2019-12-29 | 弱 | 凌家童 | 2020-01-10
12 | 博客类型管理 | 博客类型列表 | 显示博客所有类型列表 | 显示博客所有类型列表，上面有根据名字查询的表单，操作栏有编辑、删除、恢复按钮 | 已完成 | 2019-12-29 | 弱 | 凌家童 | 2020-01-10
13 |  |  | 根据博客类型名查询 | 根据博客类型名模糊查询 | 已完成 | 2019-12-29 | 弱 | 凌家童 | 2020-01-09
14 |  |  | 删除博客类型 | 表格操作栏删除按钮，点击弹出提示，确认删除博客类型（设置status为0） | 已完成 | 2019-12-29 | 弱 | 凌家童 | 2020-01-09 | 删除操作调用的是Delete请求，默认操作
15 |  |  | 编辑博客类型 | 点击跳转到编辑博客页面，编辑博客页面，可以编辑的字段有name、description。显示的字段有id、name、description，其中id设置为不可编辑 | 已完成 | 2019-12-29 | 弱 | 凌家童 | 2020-01-10 | 使用PUT方式提交更新，更新时删除所有博客类型相关的redis缓存
16 |  |  | 恢复博客类型 | 操作栏恢复按钮，如果是正常状态的，弹出提示，如果是已删除状态的，发送请求完成恢复状态 | 已完成 | 2019-12-29 | 弱 | 凌家童 | 2020-01-09
17 |  |  | 新增博客类型 | 弹出一个tab，新增博客类型的页面，新增表单需要填写的字段有name、description,其他字段后端生成，字段按照数据库规定来验证 | 已完成 | 2019-12-29 | 弱 | 凌家童 | 2020-01-11
18 | 书籍管理 | 书籍列表 | 显示所有书籍列表表格 | 表格形式显示书籍列表，上部分有查询表单，可以根据name、author、type字段来查询，其中name和author是模糊查询、type是下拉列表 | 待完成 | 2019-12-29 | 弱
19 |  |  | 根据条件查询书籍 | 列表上面的表单查询，包括三个字段name、author、type，其中name和author是模糊查询、type是下拉列表 | 待完成 | 2019-12-29 | 弱
20 |  |  | 删除书籍 | 表格操作栏删除按钮，点击按钮弹出提示，点击确认发送删除请求 | 待完成 | 2019-12-29 | 弱
21 |  |  | 编辑书籍 | 点击弹出一个tab页面，显示的字段有id、name、author、image、summary、description、type、publish_time其中除了id不能编辑，其他都能编辑，type是下拉列表类型 | 待完成 | 2019-12-29 | 弱
22 |  |  | 恢复书籍 | 表格操作栏按钮，如果是已经删除的，发送ajax请求恢复，如果是正常状态的书籍弹出提示 | 待完成 | 2019-12-29 | 弱
23 |  | 新增书籍 | 新增书籍 | 弹出tab栏，需要填写的字段有name、author、image、summary、description、type（下拉列表）、publish_time | 待完成 | 2019-12-29 | 弱
24 | 书籍类型管理 | 书籍类型列表 | 显示所有书籍类型表格列表· | 表格形式显示书籍类型列表，上部分表格查询 | 待完成 | 2019-12-29 | 弱
25 |  |  | 条件查询书籍类型 | 根据name查询，并将查询结果显示到表格中去 | 待完成 | 2019-12-29 | 弱
26 |  |  | 删除书籍类型 | 表格操作栏按钮，点击弹出confirm，点击确认发送ajax | 待完成 | 2019-12-29 | 弱
27 |  |  | 恢复书籍类型 | 表格操作栏按钮，如果是已经删除的，发送ajax请求恢复，如果是正常状态的书籍类型弹出提示 | 待完成 | 2019-12-29 | 弱
28 |  |  | 编辑书籍类型 | 弹出一个tab栏，显示编辑的书籍类型，显示的字段有id、name、description，其中可编辑的有name和description | 待完成 | 2019-12-29 | 弱
29 |  | 新增书籍类型 | 新增书籍类型 | 弹出一个tab栏，显示新增书籍类型页面，需要新增的字段有name和description | 待完成 | 2019-12-29 | 弱
30 | 链接管理 | 链接列表 | 显示所有链接列表表格 | 表格形式显示链接列表，表格上面有查询表单，表单按照name、type属性进行查询条件拼接，其中type为下拉列表 | 待完成 | 2019-12-29 | 弱
31 |  |  | 根据name、type字段查询链接 | 其中name为模糊查询、type为下拉列表 | 待完成 | 2019-12-29 | 弱
32 |  |  | 删除链接 | 表格操作栏按钮，点击按钮弹出提示，点击确认发送ajax请求删除列表，并且删除相关缓存 | 待完成 | 2019-12-29 | 弱
33 |  |  | 编辑链接 | 表格操作栏按钮，点击按钮跳转到新的tab栏，新的tab栏显示所有属性，能够编辑的属性有url、name、type，其中type为下拉列表 | 待完成 | 2019-12-29 | 弱
34 |  |  | 恢复链接 | 操作栏恢复按钮，如果是正常状态的，弹出提示，如果是已删除状态的，发送请求完成恢复状态 | 待完成 | 2019-12-29 | 弱
35 |  | 新增链接 | 新增链接 | 点击弹出新的tab栏，表单填写的新增的字段，包括url、name、type | 待完成 | 2019-12-29 | 弱
36 | 链接类型管理 | 链接类型列表 | 链接类型列表 | 表格形式显示链接类型列表，表格上面有查询表单，通过name字段模糊查询 | 待完成 | 2019-12-29 | 弱
37 |  |  | 根据name字段模糊查询链接类型列表 | 根据name字段模糊查询链接类型列表 | 待完成 | 2019-12-29 | 弱
38 |  |  | 删除链接类型 | 表格操作栏按钮，点击按钮弹出提示，点击确认发送ajax请求删除列表，并且删除相关缓存 | 待完成 | 2019-12-29 | 弱
39 |  |  | 编辑链接类型 | 表格操作栏按钮，点击按钮跳转到新的tab栏，新的tab栏显示所有属性，能够编辑的属性只有name | 待完成 | 2019-12-29 | 弱
40 |  |  | 恢复链接类型 | 操作栏恢复按钮，如果是正常状态的，弹出提示，如果是已删除状态的，发送请求完成恢复状态 | 待完成 | 2019-12-29 | 弱
41 |  | 新增链接类型 | 新增链接类型 | 点击进入新的tab页面， | 待完成 | 2019-12-29 | 弱
42 | 角色管理 | 角色列表 | 角色列表 | 表格形式显示角色列表，表格上面有查询表单，通过name字段模糊查询 | 待完成 | 2019-12-29 | 弱
43 |  |  | 根据name查询模糊查询角色 | 根据name字段模糊查询角色列表 | 待完成 | 2019-12-29 | 弱
44 |  |  | 删除角色 | 表格操作栏按钮，点击按钮弹出提示，点击确认发送ajax请求删除列表，并且删除相关缓存 | 待完成 | 2019-12-29 | 弱
45 |  |  | 编辑角色 | 表格操作栏按钮，点击按钮跳转到新的tab栏，新的tab栏显示所有属性，能够编辑的属性有name、description | 待完成 | 2019-12-29 | 弱
46 |  |  | 恢复角色 | 操作栏恢复按钮，如果是正常状态的，弹出提示，如果是已删除状态的，发送请求完成恢复状态 | 待完成 | 2019-12-29 | 弱
47 |  | 新增角色 | 新增角色 | 点击进入新的tab页面，需要填写的字段有name、description | 待完成 | 2019-12-29 | 弱
48 | 技能管理 | 技能列表 | 技能列表 | 表格形式显示技能列表，表格上面有查询表单，通过name、owner、precent字段模糊查询 | 待完成 | 2019-12-29 | 弱
49 |  |  | 根据name、owner、precent字段模糊查询 | 根据name、owner、precent字段模糊查询 | 待完成 | 2019-12-29 | 弱
50 |  |  | 删除技能 | 表格操作栏按钮，点击按钮弹出提示，点击确认发送ajax请求删除列表，并且删除相关缓存 | 待完成 | 2019-12-29 | 弱
51 |  |  | 编辑技能 | 表格操作栏按钮，点击按钮跳转到新的tab栏，新的tab栏显示所有属性，能够编辑的属性有name、owner、percent | 待完成 | 2019-12-29 | 弱
52 |  |  | 恢复技能 | 操作栏恢复按钮，如果是正常状态的，弹出提示，如果是已删除状态的，发送请求完成恢复状态 | 待完成 | 2019-12-29 | 弱
53 |  | 新增技能 | 新增技能 | 点击进入新的tab页面，需要填写的字段有name、owner、percent | 待完成 | 2019-12-29 | 弱
54 | 用户管理 | 用户列表 | 用户列表 | 表格形式显示用户列表，表格上面有查询表单，通过username、tel、email模糊查询 | 待完成 | 2019-12-29 | 弱
55 |  |  | 根据username、tel、email模糊查询用户 | 根据username、tel、email字段模糊查询用户列表 | 待完成 | 2019-12-29 | 弱
56 |  |  | 删除用户 | 表格操作栏按钮，点击按钮弹出提示，点击确认发送ajax请求删除列表，并且删除相关缓存 | 待完成 | 2019-12-29 | 弱
57 |  |  | 编辑用户 | 表格操作栏按钮，点击按钮跳转到新的tab栏，新的tab栏显示所有属性，能够编辑的属性有username、qq、tel、email | 待完成 | 2019-12-29 | 弱
58 |  |  | 恢复用户 | 操作栏恢复按钮，如果是正常状态的，弹出提示，如果是已删除状态的，发送请求完成恢复状态 | 待完成 | 2019-12-29 | 弱
59 |  | 新增用户 | 新增用户 | 点击进入新的tab页面，需要填写的字段有username、qq、tel、email | 待完成 | 2019-12-29 | 弱
60 | 时间轴管理 | 时间轴列表 | 时间轴列表 | 表格形式显示角色列表，表格上面有查询表单，通过content字段和modify_time字段模糊查询 | 待完成 | 2019-12-29 | 弱
61 |  |  | 根据content字段和modify_time字段模糊查询 | 根据content字段和modify_time字段模糊查询 | 待完成 | 2019-12-29 | 弱
62 |  |  | 删除时间轴 | 表格操作栏按钮，点击按钮弹出提示，点击确认发送ajax请求删除列表，并且删除相关缓存 | 待完成 | 2019-12-29 | 弱
63 |  |  | 编辑时间轴 | 表格操作栏按钮，点击按钮跳转到新的tab栏，新的tab栏显示所有属性，能够编辑的属性有content | 待完成 | 2019-12-29 | 弱
64 |  |  | 恢复时间轴 | 操作栏恢复按钮，如果是正常状态的，弹出提示，如果是已删除状态的，发送请求完成恢复状态 | 待完成 | 2019-12-29 | 弱
65 |  | 新增时间轴 | 新增角色 | 点击进入新的tab页面，需要填写的字段有content | 待完成 | 2019-12-29 | 弱
备注： controller层异常 搜索框没做 result.html article部分需要修改
BUG清单
BUG编号 | 功能模块 | 子模块 | 功能项 | 描述 | 状态 | 加入时间 | 紧迫程度 | 开发者 | 完成时间 | 备注
备注：
1、所有更新类型的请求必须以PUT请求方式发送ajax，更新完删除所有相关影响类型的redis缓存
2、所有新增类型使用POST方式发送ajax，新增之后也要删除相关影响类型的redis缓存